## Sheet1
Week Beginning
| 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29
Database | bar: 2018-12-31
Player Controller & Camera | bar: 2018-10-29 to 2018-11-05
Playable 1 | bar: 2018-11-05 to 2018-11-19
Playable 2 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-26
Playable 3 | bar: 2018-11-19 to 2018-12-03
Playable 4 | bar: 2018-11-26 to 2018-12-10
Playable 5 | bar: 2018-12-03 to 2018-12-17
Playable 6 | bar: 2018-12-10 to 2018-12-24
Playable 7 | bar: 2018-12-17 to 2018-12-31
Playable 8 | bar: 2018-12-24 to 2019-01-07
Playable 9 | bar: 2018-12-31 to 2019-01-21
Playable 10 | bar: 2019-01-07 to 2019-01-21
Data Collection | bar: 2019-01-28 to 2019-02-18
Research | bar: 2018-10-29 to 2019-01-14; 2019-01-28 to 2019-02-04
Report Writing | 2019-04-29: HAND IN
Review Day | bar: 2018-11-19; 2018-12-17; 2019-01-14; 2019-02-11; 2019-03-11; 2019-04-08
Database Creation / Testing
Development Focus
Bug Fix / Test
Research
Review & consolidate research
Data Collection
Report Write-up